Приложение № 1 к постановлению администрации Новоталицкого сельского поселения

от «05» февраля 2018г. № 29/2

План

проведения общественного обсуждения по выбору дворовых территорий Новоталицкого сельского поселения, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году для рейтингового голосования

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение уведомления о начале приема заявок по включению дворовых территорий в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству | 05.02.2018 | Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| 2. | Организация пунктов приема заявок по включению в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству и установка оборудования для их сбора | 08.02.2018 | Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| 3. | Обработка заявок граждан для включения в список дворовых территорий, выносимых на рейтинговое голосование | Еженедельно, каждый вторник начиная с 08.02.2018 | Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| 4. | Передача председателю общественной комиссии сводной информации о принятых заявках от граждан для включения в список дворовых территорий, выносимых на рейтинговое голосование | Еженедельно, каждую среду начиная с 08.02.2018 | Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| 5. | Размещение на официальном сайте Ивановского муниципального района промежуточных итогов отбора заявок заинтересованных лиц по выбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству | Еженедельно, каждый четверг начиная с 08.02.2018 | Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| 6. | Проведение информационных встреч с общественностью. Проведение конкурсов «Лучший двор» -рисунки, лучшие сочинение, поделки | с 08.02.2018 по 18.03.2018 | Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| 7. | Проведение итогового заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценки заявок граждан в целях формирования перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в первоочередном порядке | 26.02.2018 | Общественная комиссия по рассмотрению оценки и заявок граждан |
| 8. | Утверждение и размещение на официальном сайте Ивановского муниципального района перечня дворовых территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по итогам заседания общественной комиссии | 28.02.2018 | Общественная комиссия по рассмотрению оценки и заявок граждан |
| 9. | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | 01.03.2018 | Общественная комиссия по рассмотрению оценки и заявок граждан |
| 10. | Определение мест для проведения рейтингового голосования | 01.03.2018 | Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| 11. | Размещение информации о проведении рейтингового голосования по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в первоочередном порядке на официальном сайте Ивановского муниципального района с указанием адресов проведения рейтингового голосования | 01.03.2018 | Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| 12. | Проведение рейтингового голосования по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в первоочередном порядке | 18.03.2018 | Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| 13. | Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования с составлением итогового протокола | 20.03.2018 | Общественная комиссия по рассмотрению оценки и заявок граждан |
| 14. | Размещение сведений об итогах рейтингового голосования по отбору дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в первоочередном порядке на официальном сайте Ивановского муниципального района | 21.03.2018 | Общественная комиссия по рассмотрению оценки и заявок граждан |
| 15. | Актуализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Новоталицкого сельского поселения на 2018-2022 годы» | 30.03.2018 | Администрация Новоталицкого сельского поселения |