в редакции постановления администрации Новоталицкого сельского поселения

от «12» сентября 2017г. № 248

Приложение к постановлению администрации Новоталицкого сельского поселения

от «28» октября 2013г. № 199

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»**

**Муниципальная программа**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Новоталицкого сельского поселения»**

**1. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Новоталицкого сельского поселения |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014-2019 годы |
| Перечень подпрограмм | 1.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Новоталицкого сельского поселения |
| Администратор муниципальной  программы | Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Ответственные исполнители | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Цель (цели) муниципальной программы | 1. Решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем;  2. Создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | 1. Количество аварийных домов;  2. Количество жителей аварийного жилищного фонда;  3. Площадь аварийного жилищного фонда |
| Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Всего** | **61333881,15** | **руб.** | | Средства Фонда | 38169860,02 | руб. | | Областной бюджет | 5890654,00 | руб. | | Бюджет поселения | 17273367,13 | руб. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2014 год | 0,00 | руб. | | Средства Фонда | 0,00 | руб. | | Областной бюджет | 0,00 | руб. | | Бюджет поселения | 0,00 | руб. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 2015 год | 60964781,15 | руб. |  | | Средства Фонда | 38169860,02 |  |  | | Областной бюджет | 5890654,00 |  |  | | Бюджет поселения | 16904267,13 | руб. |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2016 год | 9500,00 | руб. | | Средства Фонда | 0,00 | руб. | | Областной бюджет | 0,00 | руб. | | Бюджет поселения | 9500,00 | руб. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2017 год | 359600,00 | руб. | | Средства Фонда | 0,00 | руб. | | Областной бюджет | 0,00 | руб. | | Бюджет поселения | 359600,00 | руб. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2018 год | 0,00 | руб. | | Средства Фонда | 0,00 | руб. | | Областной бюджет | 0,00 | руб. | | Бюджет поселения | 0,00 | руб. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2019 год | 0,00 | руб. | | Средства Фонда | 0,00 | руб. | | Областной бюджет | 0,00 | руб. | | Бюджет поселения | 0,00 | руб. | |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу реализации программы планируется сокращение площади аварийных жилых домов на 50,6% к уровню 2014 года |

**2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы**

**в сфере реализации Программы**

На 01.01.2014г. по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области численность постоянного населения Новоталицкого сельского поселения Ивановской области составляет 11 398 человек.

Новоталицким сельским поселением выполняются все условия предоставления финансовой поддержки Фонда, предусмотренной пунктами 5-9.1 и 12 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Жилищный фонд Новоталицкого сельского поселения составляет 170 793,70 кв. м общей площади жилых помещений. На 01.01.2014 года 7 (семь) многоквартирных дома, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения, признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу. Их общая площадь составляет 1 793,80 кв. м. Реестр аварийных домов на территории Новоталицкого сельского поселения приведен в Приложении 2 к Программе.

Ввиду несоответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, аварийное жилье не только не обеспечивает комфортного проживания граждан, но и создает угрозу для жизни и здоровья проживающих в нем людей. Владельцы аварийного жилья не могут в полной мере реализовать свои права на управление жилищным фондом, предусмотренные действующим законодательством, получать полный набор жилищно-коммунальных услуг надлежащего качества.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социальных проблем. Значительную часть аварийного жилищного фонда в Новоталицком сельском поселении составляет жилье, занимаемое на условиях договоров социального найма и являющееся муниципальной собственностью. Однако администрация Новоталицкого сельского поселения, являющаяся собственником жилых помещений и исполняющая полномочия по обеспечению жильем проживающих на территории Новоталицкого сельского поселения граждан, не располагает достаточными финансовыми ресурсами для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда. Поэтому решение этой проблемы требует консолидации финансовых ресурсов федерального, регионального и муниципального уровней.

Данная муниципальная программа поможет обеспечить переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с жилищным законодательством, а также согласно ст.16 Федерального закона №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства приведен в приложении 1 к Программе.

Реализация мероприятий по переселению из аварийного жилья с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства позволит осуществить решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создать условия для приведения существенного жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Целью Программы является организационное и финансовое обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых проявили готовность участвовать в адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Новоталицкого сельского поселения на 2014-2016 годы».

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию в сфере переселения граждан из аварийного жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование индикатора** | **Ед.**  **изм** | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | |
| **2011 г.** | **2012 г.** | **2013 г.** |
| **1** | **Количество аварийных домов** | **ед.** | **-** | **8** | **7** |
| **2** | **Количество жителей аварийного жилищного фонда** | **чел.** | **-** | **154** | **109** |
| **3** | **Площадь аварийного жилищного фонда** | **кв.м** | **-** | **2672,1** | **1765,2** |

**3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора  (показателя) | Ед.  изм. | **Значения целевых индикаторов (показателей)** | | | | | |
| 2014г | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | Количество аварийных домов | ед. | 7 | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество жителей аварийного  жилищного фонда | чел. | 109 | - | - | - | - | - |
| 3 | Площадь аварийного жилищного фонда | кв.м | 1765,2 | - | - | - | - | - |

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является администрация Новоталицкого сельского поселения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства

на территории Новоталицкого сельского поселения»

**Перечень аварийных многоквартирных домов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых  к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан за счет средств Фонда, областного бюджета и местного бюджета | | | | | Дополнительные источники финансирования из местного бюджета | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |  | в том числе: | | | |  |  |  |
| Номер | Дата | частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | Дополнительные источники финансирования | Дополнительные источники финансирования до уровня установленных в сельском поселении минимальных площадей квартир по числу комнат | финансирование на технологическое присоединение к электрическим сетям и сетям газораспределения | финансирование на мероприятия по созданию инженерно коммунальной инфраструктуры строящегося дома и земельного участка |
| чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Итого по Новоталицкому сельскому поселению: | | X | X | X | X | 109 | 109 | 1765, 20 | 45 | 22 | 23 | 1765,20 | 839,40 | 925,80 | **54 354 772,50** | **38 169 860,02** | **5 890 654,00** | **5 691 647,98** | **4 602 610,50** | **4 779**  **612,00** | **1 524 293,31** | **306 103,34** |
| 1 | с. Михалево, д. 2 | 633 | 31.12.2009 | 31.12 2015 | 30.062017 | 19 | 19 | 357,50 | 7 | 3 | 4 | 357,50 | 136,80 | 220,70 | 10 076 137,50 | 7 730 413,00 | 1 193 014,00 | 1 152 710,50 | 0,00 |
| 2 | с. Михалево, д. 3 | 633 | 31.12.2009 | 31.122015 | 30.06.2017 | 40 | 40 | 849,10 | 23 | 19 | 4 | 849,10 | 702,60 | 146,50 | 26 127495,00 | 18 360 541,02 | 2 833 535,00 | 2 737 807,48 | 2 195 611,50 |
| 3 | с. Михалево, д. 9 | 633 | 31.12.2009 | 31.122015 | 30.06.2017 | 11 | 11 | 102,50 | 2 | 0 | 2 | 102,50 | 0,00 | 102,50 | 3 156 720,00 | 2 216 412,00 | 342 053,00 | 330 497,50 | 267 757,50 |
| 4 | с. Михалево, д. 11 | 633 | 31.12.2009 | 31.122015 | 30.06.2017 | 14 | 14 | 102,40 | 4 | 0 | 4 | 102,40 | 0,00 | 102,40 | 4 058 640,00 | 2 214 250,00 | 341 719,00 | 330 175,00 | 1 172 496,00 |
| 5 | с. Михалево, д. 12 | 633 | 31.12.2009 | 31.122015 | 31.12.2015 | 3 | 3 | 105,20 | 2 | 0 | 2 | 105,20 | 0,00 | 105,20 | 3 156 720,00 | 2 274 796,00 | 351 063,00 | 339 203,00 | 191 658,00 |
| 6 | с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 4 | 633 | 31.12.2009 | 31.122015 | 31.12.2015 | 8 | 8 | 79,70 | 3 | 0 | 3 | 79,70 | 0,00 | 79,70 | 2 818 500,00 | 1 723 396,00 | 265 967,  00 | 256 981,50 | 572 155,50 |
| 7 | с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 6 | 633 | 31.12.2009 | 31.122015 | 31.12.2015 | 14 | 14 | 168,80 | 4 | 0 | 4 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 4 960 560,00 | 3 650 052,00 | 563 303,  00 | 544 273,00 | 202 932,00 |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства

на территории Новоталицкого сельского поселения»

**Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | | Строительство МКД | | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | | | Выкуп жилых помещений у собственников | | |
|
| Всего | Частная собственность в т.ч. | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |
|
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. |
| Итого по Новоталицкому сельскому поселению: | | 1765,20 | 839,40 | 1765,20 | 54 354 772,50 | 28 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Михалево, д. 2 | 357,50 | 136,80 | 357,50 | 10 076 137,50 | 28 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Михалево, д. 3 | 849,10 | 702,60 | 849,10 | 26 127 495,00 | 28 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Михалево, д. 9 | 102,50 | 0,00 | 102,50 | 3 156 720,00 | 28 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Михалево, д. 11 | 102,40 | 0,00 | 102,40 | 4 058 640,00 | 28 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Михалево, д. 12 | 105,20 | 0,00 | 105,20 | 3 156 720,00 | 28 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 4 | 79,70 | 0,00 | 79,70 | 2 818 500,00 | 28 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | с. Ново-Талицы, ул. Цветаева, д. 6 | 168,80 | 0,00 | 168,80 | 4 960 560,00 | 28 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства

на территории Новоталицкого сельского поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Планируемые показатели выполнения адресной программы** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **по переселению граждан из аварийного жилищного фонда** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | | | | | Количество расселенных помещений | | | | | Количество переселенных жителей | | | | |
|
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего по году |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | **Итого по программе** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765,20 | 1 765,20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| 1 | Новоталицкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765,20 | 1 765,20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
|  | **2015 год** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765,20 | 1 765,20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| 1 | Новоталицкое сельское поселение | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 765,20 | 1 765,20 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда с учетом необходимости

развития малоэтажного жилищного строительства

на территории Новоталицкого сельского поселения»

**Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Новоталицкого сельского поселения»**

**1. Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Новоталицкого сельского поселения |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2019 годы |
| Наименование основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы | 1.Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными многоквартирными домами |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы) | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Цели подпрограммы | 1. Решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающее доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем; 2. Создание условий для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества обеспечивающими комфортные условия проживания. |
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие малоэтажного жилищного строительства;  2. Предоставление жилых помещений переселяемым гражданам |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Всего** | **61333881,15** | **руб.** | | Средства Фонда | 38169860,02 | руб. | | Областной бюджет | 5890654,00 | руб. | | Бюджет поселения | 17273367,13 | руб. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2014 год | 0,00 | руб. | | Средства Фонда | 0,00 | руб. | | Областной бюджет | 0,00 | руб. | | Бюджет поселения | 0,00 | руб. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2015 год | 60964781,15 | руб. | | Средства Фонда | 38169860,02 |  | | Областной бюджет | 5890654,00 |  | | Бюджет поселения | 16904267,13 | руб. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2016 год | 9500,00 | руб. | | Средства Фонда | 0,00 | руб. | | Областной бюджет | 0,00 | руб. | | Бюджет поселения | 9500,00 | руб. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2017 год | 359600,00 | руб. | | Средства Фонда | 0,00 | руб. | | Областной бюджет | 0,00 | руб. | | Бюджет поселения | 359600,00 | руб. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2018 год | 0,00 | руб. | | Средства Фонда | 0,00 | руб. | | Областной бюджет | 0,00 | руб. | | Бюджет поселения | 0,00 | руб. |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | 2019 год | 0,00 | руб. | | Средства Фонда | 0,00 | руб. | | Областной бюджет | 0,00 | руб. | | Бюджет поселения | 0,00 | руб. | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу реализации программы планируется сокращение площади аварийных жилых домов на 50,6% к уровню 2014 года |

**2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы**

Основное мероприятие подпрограммы - приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 ч.2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, и (или) строительства таких домов за счет средств местного бюджета.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1) информирование населения о ходе реализации подпрограммы, через средства массовой информации;

2) строительство муниципального жилищного фонда до уровня установленных в сельском поселении минимальных площадей квартир по числу комнат:

3) создание инженерно- коммунальной инфраструктуры строящегося дома и земельного участка;

4) технологические присоединения к электрическим сетям и сетям газораспределения;

5) снос аварийных домов.

**3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора  ( показателя) | Ед.  изм | Значения целевых индикаторов ( показателей) | | | | | |
| 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | **Основное мероприятие** «Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе  указанных в пунктах 2 и 3 ч.2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, и (или) строительства таких домов за счет средств местного бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |
| **Количество аварийных домов** | ед. | 7 | - | - | - | - | - |
| **Количество жителей аварийного жилищного фонда** | чел. | 109 | - | - | - | - | - |
| **Площадь аварийного жилищного фонда** | кв. | 1765,2 | - | - | - | - | - |
| 1.1. | Мероприятие «Информирование населения о ходе реализации подпрограммы, через средства массовой информации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятия «Строительство муниципального жилищного фонда до уровня установленных в сельском поселении минимальных площадей квартир по числу комнат» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие «Создание инженерно коммунальной инфраструктуры строящегося дома и земельного участка» |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие «Технологические присоединения к электрическим сетям и сетям газораспределения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие «Снос аварийных домов» |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: показатели мероприятий полностью дублируют показатели основного мероприятия, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне основного мероприятия.

**4. Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий) / Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
|  | Подпрограмма - всего |  |  | 61333881,15 | 0,00 | 60964781,15 | 9500,00 | 359600,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства Фонда |  |  | 38169860,02 | 0,00 | 38169860,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет |  |  | 5890654,00 | 0,00 | 5890654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 17273367,13 | 0,00 | 16904267,13 | 9500,00 | 359600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | **Основное мероприятие** «Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 ч.2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, и (или) строительства таких домов за счет средств местного бюджета» |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства Фонда** | 38169860,02 | 0,00 | 38169860,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Областной бюджет** | 5890654,00 | 0,00 | 5890654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет поселения** | 5691647,98 | 0,00 | 5691647,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие «Информирование населения о ходе реализации подпрограммы, через средства массовой информации» |  | 2014-2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства Фонда** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Областной бюджет** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет поселения** |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Мероприятия «Строительство муниципального жилищного фонда до уровня установленных в сельском поселении минимальных площадей квартир по числу комнат» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2015 | 9382222,50 | 0,00 | 9382222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет поселения** |  |  | 9382222,50 | 0,00 | 9382222,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие «Создание инженерно коммунальной инфраструктуры строящегося дома и земельного участка» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2015 | 306103,34 | 0,00 | 306103,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет поселения** |  |  | 306103,34 | 0,00 | 306103,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие «Технологические присоединения к электрическим сетям и сетям газораспределения» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2015 | 1524293,31 | 0,00 | 1524293,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Бюджет поселения** |  |  | 1524293,31 | 0,00 | 1524293,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие «Снос аварийных домов» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2016-2017 | 369100 | 0,00 | 0,00 | 9500,00 | 359600,00 | 0,00 | 0,0 |
| **Бюджет поселения** |  |  | 369100 | 0,00 | 0,00 | 9500,00 | 359600,00 | 0,00 | 0,0 |

Объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определяется в соответствии со [статьей 18](consultantplus://offline/ref=57404196146A043C039F07659DF0CDD89CD16065B364C731E8EBE93320E952F2C1A554A77FC6A6D108UCI) Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". Объем финансирования мероприятий по переселению аварийного жилищного фонда на предоставление финансовой поддержки складывается из трех источников: средства Фонда с долей софинансирования 76,72%, средства бюджета Ивановской области с долей софинансирования 11,84% и средства местного бюджета с долей софинансирования 11,44%. Расчет финансирования мероприятий по расселению приведен в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем финансирования Программы, всего руб. | В том числе за счет средств, руб. | | | |
| Фонда | Областного бюджета | Местного бюджета | |
| Долевое софинансирование | Мероприятия и строительство муниципального жилищного фонда до уровня установленных в сельском поселении минимальных площадей квартир по числу комнат, технологическое присоединение к электрическим сетям и сетям газораспределения, мероприятия по созданию инженерно коммунальной инфраструктуры строящегося дома и земельного участка |
| Новоталицкое сельское поселение | 61333881,15 | 38169860,02 | 5890654,00 | 5691647,98 | 11581719,15 |

Основной финансовый показатель, от которого зависит стоимость проведения мероприятий, предусмотренных Программой - цена квадратного метра жилых помещений, на покупку и (или) строительство которых администрация Новоталицкого сельского поселения размещает муниципальный заказ.

Объем финансовых средств, запланированный на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда по этапам реализации Программы 2014, 2015, 2016 годов рассчитан как произведение общей площади многоквартирных домов, признанных аварийными, на стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ивановской области, которая составляет 28 185 руб., что не превышает стоимость одного квадратного мера, установленную Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.