Приложение к постановлению администрации Новоталицкого сельского поселения

от «07» сентября  2017г. № 241

Приложение к постановлению администрации Новоталицкого сельского поселения

от «28» октября 2013г. № 202

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИЙ В НОВОТАЛИЦКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

Муниципальная программа

«Территориальное планирование и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении»

1. Паспорт муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Территориальное планирование и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении |
| --- | --- |
| Срок реализации муниципальной программы | 2014-2016 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Территориальное планирование и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении |
| Администратор муниципальной программы | Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Ответственный исполнитель | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Цель (цели) муниципальной программы | Обеспечение Новоталицкого сельского поселения утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования |
| Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы | 1.Внести изменения в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения; 2.Выполнить топографическую съемку территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения; 3.Разработать чертежи градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Новоталицкого сельского поселения; 4.Внести изменения в документы территориального планирования; 5.Разработать и внести изменения в схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов |
| Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы | Всего; 2663600,00; руб.. Бюджет поселения; 2663600,00; руб.. 2014 год; 767000,00; руб.. Бюджет поселения; 767000,00; руб.. 2015 год; 327000,00; руб.. Бюджет поселения; 327000,00; руб.. 2016 год; 1569600,00; руб.. Бюджет поселения; 1569600,00; руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы. | - За период реализации программы планируется: 1.Внесение изменений в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения; 2.Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения; 3.Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Новоталицкого сельского поселения; 4.Внесения изменений в документы территориального планирования; 5.Разработка и внесение изменений в схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов |

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации наличие утвержденных документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования муниципальных образований является основополагающим условием для предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов. В соответствии с федеральным законодательством разработка документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования (далее – градостроительная документация) должна быть закончена до 31 декабря 2013 года.

В связи с изменениями, внесенными Градостроительным кодексом Российской Федерации в систему документов территориального планирования, необходимо наличие утвержденных документов территориального планирования как в целом по территориям муниципальных образований, так и применительно к территориям сельских поселений. Соответственно необходима разработка новых документов и для тех сельских поселений и территорий, которые не были обеспечены градостроительной документацией.

Помимо этого, Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено требование о необходимости подготовки и утверждения Правил землепользования и застройки – вида нормативно - правового документа, включающего в себя положения о порядке применения Правил землепользования и застройки, карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

В настоящее время на территории Новоталицкого сельского поселения проживает 10859 человек

Решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.04.2011 г. № 68 утвержден генеральный план Новоталицкого сельского поселения и Решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 28.06.2013 г. № 220 утверждены Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения, в том числе карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты;

В настоящее время необходимо:

- обновить цифровой планово-картографический материал М 1:5000, М 1:25000 в Новоталицком сельском поселении.

В целях развития строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке и межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных параметров по вводу жилья необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию на территорию.

Индикаторы (показатели) характеризующие текущую ситуацию реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проект внесения изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения | ед. | - | - | - |
| 2 | Количество топографических съемок земельных участков | шт. | 40 | 4 | 2 |
| 3 | Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения | ед. | - | - | - |
| 4 | Количество чертежей градостроительных планов земельных участков | шт. | 40 | 4 | 2 |
| 6 | Разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирования | ед. | - | - | - |
| 7 | Разработка карты (плана) объектов землеустройства территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения | ед. | - | - | - |

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях)

муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | Проект внесения изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения | ед. | - | - | 1 |
| 2 | Количество топографических съемок земельных участков | шт. | 59 | 30 | 30 |
| 3 | Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения | ед. | - | - | 1 |
| 4 | Количество чертежей градостроительных планов земельных участков | шт. | 59 | 45 | 40 |
| 5 | Разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирования | ед. | - | 1 | - |
| 7 | Разработка карты (плана) объектов землеустройства территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения | ед. | - | - | 1 |

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы является:

администрация Новоталицкого сельского поселения.

Приложение 1

к муниципальной программе

« Территориальное планирование и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении»

Подпрограмма «Территориальное планирование и планировка

территорий в Новоталицком сельском поселении»

1. Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | Территориальное планирование и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении |
| --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Наименование основных мероприятий подпрограммы | 1.Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения; 2.Выполнение топографической съёмки территории населённых пунктов Новоталицкого сельского поселения; 3.Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения; 4.Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Новоталицкого сельского поселения; 5.Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков на территории Новоталицкого сельского поселения; 6.Разработка карты (плана) объектов землеустройства территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы) | 1.Администрация Новоталицкого сельского поселения |
| Цель подпрограммы | Обеспечение Новоталицкого сельского поселения утвержденными документами территориального планирования и градостроительного зонирования |
| Задачи подпрограммы | 1.Внести изменения в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения; 2.Выполнить топографическую съемку территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения; 3.Разработать чертежи градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Новоталицкого сельского поселения; 4.Внести изменения в документы территориального планирования; 5.Разработать и внести изменения в схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов |
| Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы | Всего; 2663600,00; руб.. Бюджет поселения; 2663600,00; руб.. 2014 год; 767000,00; руб.. Бюджет поселения; 767000,00; руб.. 2015 год; 327000,00; руб.. Бюджет поселения; 327000,00; руб.. 2016 год; 1569600,00; руб.. Бюджет поселения; 1569600,00; руб.. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - За период реализации подпрограммы планируется: 1.Внесение изменений в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения; 2.Выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения; 3.Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Новоталицкого сельского поселения; 4.Внесения изменений в документы территориального планирования; 5.Разработка и внесение изменений в схемы градостроительного зонирования и градостроительных регламентов |

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

1.Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения;

2.Выполнение топографической съёмки территории населённых пунктов Новоталицкого сельского поселения;

3.Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения;

4.Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Новоталицкого сельского поселения;

5.Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков на территории Новоталицкого сельского поселения;

6.Разработка карты (плана) объектов землеустройства территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1) разработка проекта внесения изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения;

2) выполнение топографической съёмки территории населённых пунктов Новоталицкого сельского поселения;

3) разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения;

4) разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Новоталицкого сельского поселения;

5) подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков на территории Новоталицкого сельского поселения;

6) разработка карты (плана) объектов землеустройства территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| 1 | Основное мероприятие «Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |
|  | Проект внесения изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения | ед. | - | - | 1 |
| 2 | Основное мероприятие «Выполнение топографической съёмки территории населённых пунктов Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие «Выполнение топографической съёмки территории населённых пунктов Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |
|  | Количество топографических съемок земельных участков | шт. | 59 | 30 | 30 |
| 3 | Основное мероприятие «Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие «Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |
|  | Проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения | ед. | - | - | 1 |
| 4 | Основное мероприятие «Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие «Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |
|  | Количество чертежей градостроительных планов земельных участков | шт. | 59 | 45 | - |
| 5 | Основное мероприятие «Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков на территории Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 5.1 | Мероприятие «Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков на территории Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |
|  | Количество чертежей градостроительных планов земельных участков | шт. | - | - | 40 |
| 6 | Основное мероприятие «Разработка карты (плана) объектов землеустройства территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятие «Разработка карты (плана) объектов землеустройства территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения» |  |  |  |  |
|  | Разработка проекта местных нормативов градостроительного проектирования | ед. | - | 1 | - |
|  | Разработка карты (плана) объектов землеустройства территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения | ед. | - | - | 1 |
| Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уроне мероприятий. |  |  |  |  |  |

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

| № п/п | Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения | Исполнитель | Срок реализации (годы) | Всего |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма- всего |  |  |  | 2663600,00 | 767000,00 | 327000,00 | 1569600,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  |  | 2663600,00 | 767000,00 | 327000,00 | 1569600,00 |
| 1 | Основное мероприятие «Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения» |  |  | 708500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 708500,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 708500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 708500,00 |
| 1.1 | Мероприятие «Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2016 | 708500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 708500,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 708500,00 |  | 0,00 | 0,00 | 708500,00 |
| 2 | Основное мероприятие «Выполнение топографической съёмки территории населённых пунктов Новоталицкого сельского поселения» |  |  | 659500,00 |  | 472000,00 | 187500,00 | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 659500,00 |  | 472000,00 | 187500,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие «Выполнение топографической съёмки территории населённых пунктов Новоталицкого сельского поселения» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2014-2015 | 659500,00 |  | 472000,00 | 187500,00 | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 659500,00 |  | 472000,00 | 187500,00 | 0,00 |
| 3 | Основное мероприятие «Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения» |  |  | 510100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 510100,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 510100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 510100,00 |
| 3.1 | Мероприятие «Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2016 | 510100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 510100,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 510100,00 |  | 0,00 | 0,00 | 510100,00 |
| 4 | Основное мероприятие «Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Новоталицкого сельского поселения» |  |  | 344500,00 |  | 295000,00 | 49500,00 | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 344500,00 |  | 295000,00 | 49500,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие «Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Новоталицкого сельского поселения» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2014-2015 | 344500,00 |  | 295000,00 | 49500,00 | 0,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие «Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков на территории Новоталицкого сельского поселения» |  |  | 234000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 234000,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 234000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 234000,00 |
| 5.1 | Мероприятие «Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков на территории Новоталицкого сельского поселения» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2016 | 234000,00 |  | 0,00 | 0,00 | 234000,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие «Разработка карты (плана) объектов землеустройства территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения» |  |  | 207000,00 |  | 0,00 | 90000,00 | 117000,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 207000,00 |  | 0,00 | 90000,00 | 117000,00 |
|  | Мероприятие «Разработка карты (плана) объектов землеустройства территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения» | Администрация Новоталицкого сельского поселения | 2015-2016 | 207000,00 |  | 0,00 | 90000,00 | 117000,00 |
|  | Бюджет поселения |  |  | 207000,00 |  | 0,00 | 90000,00 | 117000,00 |